## Campagne média et e-mailling
Mois | Taches | Post | Réseau social | Type de communication | Visibilité | Cibles | Objectif de communication | Priorité | Progression | Nom de la ressource | Date de début | Date de fin | Durée (Heures) | Effort (Heures) | Budget | Observations et notes voir document Word | Lien
Janvier | Refonte du site web |  | LinkedIn | Evénementielle | Organique | Réseaux de distribution, Prescripteurs artisans architectes | Animer le réseau commercial |  | 75% |  | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 140 |  |  | Remarques de "Refonte du site web"
Février | Vidéo Balnéo KLM |  | YouTube | Animation commerciale | Organique, payante |  | Promotion produit phare | 2 | 100% | Martine | 2025-01-15 | 2025-02-14 | 161 | 161 | 4000
Février | Questionnaire Satisfaction Clients |  |  | Evénementielle |  | Clients professionnels tourisme, Clients particuliers | Retour client |  | 100% | Estelle | [5 empty] | Remarques de "Questionnaire Satisfaction Clients"
Mars | Partenariat éditorial Urban style |  | YouTube | Inspiration, Partenariat média | Organique | Clients particuliers, Clients professionnels tourisme, Influenceurs | Notoriété, Image de marque, Lancement nouveau produit | 1 | 75% | Alexandre, Cyrille |  |  |  |  | 16000 | Remarques de "Partenariat éditorial Urban style"
Mars | Partenariat éditorial Urban style | 3 posts | Facebook | [5 empty] | 75% | Alexandre | [5 empty] | Remarques de "3 posts"
Mars | Newsletter trimestrielle 1 |  |  | Périodique |  | Réseaux de distribution, Prescripteurs artisans architectes | Lancement nouveau produit |  | 50% | Estelle | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 8 | 8 |  | Remarques de "Newsletter trimestrielle 1"
Avril | Vidéo tutorielle Installer une cabine de douche |  | YouTube | Animation réseaux sociaux | Organique | Clients particuliers, Clients professionnels tourisme | Intéragir avec la communauté, Fidéliser |  |  | Alexandre, Martine, Cyrille
Avril | Semaine développement durable |  | LinkedIn | Evénementielle | Organique | Influenceurs, Prescripteurs artisans architectes, Réseaux de distribution | Animer le réseau commercial | [8 empty] | Remarques de "Semaine développement durable"
Mai | Journée Portes Ouvertes |  | Facebook | Périodique, Evénementielle | Organique | Clients particuliers, Clients professionnels tourisme, Réseaux de distribution, Influenceurs, Prescripteurs artisans architectes | Notoriété, Intéragir avec la communauté |  |  | Cyrille | 2025-01-29 | 2025-05-27 | 592 | 592 |  | Remarques de "Journée Portes Ouvertes"
Mai | Vidéo Hydromassage |  | YouTube | Animation commerciale | Organique, payante | Clients particuliers, Prescripteurs artisans architectes, Clients professionnels tourisme | Promotion produit phare, Notoriété | 2 |  | Martine |  |  |  |  | 8000
Mai | Taux Solde d'été |  |  |  |  | Clients professionnels tourisme, Clients particuliers | Baisse de prix |  |  |  | 2025-05-12 |  | 0 | 0 |  | Jalon
Juin | Newsletter trimestrielle 2 |  |  | Périodique |  | Réseaux de distribution, Influenceurs, Prescripteurs artisans architectes | Fidéliser |  |  | Estelle | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 8 | 8
Juin | Soldes d'été |  | Facebook | Animation commerciale | Organique, payante | Clients professionnels tourisme, Clients particuliers | Baisse de prix |  |  | Martine | 2025-06-04 |  |  |  | 8000 |  | Les dates des soldes 2018 ¦ Le portail des ministères économiques et financiers
Juillet | Conseils et astuces d'installation |  | LinkedIn | Animation réseaux sociaux | Organique | Réseaux de distribution, Prescripteurs artisans architectes | Fidéliser, Animer le réseau commercial
Juillet | Vidéo Rénovation "Avant - Après" |  | YouTube | Inspiration | Organique, payante | Prescripteurs artisans architectes, Réseaux de distribution | Animer le réseau commercial, Fidéliser
Août | Campagne "douches rafraîchissantes" |  | Facebook | Animation réseaux sociaux | Organique | Réseaux de distribution, Clients professionnels tourisme, Clients particuliers | Fidéliser, Intéragir avec la communauté
Septembre | Newsletter Trimestrielle 3 |  |  | Périodique |  | Réseaux de distribution, Prescripteurs artisans architectes | Fidéliser |  |  | Estelle | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 8 | 8
Septembre | Vidéo Aménagement petits espaces |  | YouTube | Inspiration | Organique | Prescripteurs artisans architectes, Clients particuliers, Clients professionnels tourisme | Promotion produit phare, Fidéliser, Notoriété | [8 empty] | Remarques de "Vidéo Aménagement petits espaces"
Septembre | Partenariat éditorial |  |  | Inspiration, Partenariat média | Organique | Clients particuliers, Influenceurs, Clients professionnels tourisme | Notoriété |  |  | Alexandre,Cyrille |  |  |  |  | 25000 | Remarques de "Partenariat éditorial" | Côté Maison - Accueil ¦ Facebook
Septembre | Partenariat éditorial | 4 posts | Facebook | [12 empty] | Remarques de "4 posts"
Octobre | Salon IDEOBAIN |  | LinkedIn | Evénementielle | Organique | Réseaux de distribution, Prescripteurs artisans architectes, Clients professionnels tourisme | Animer le réseau commercial, Promotion produit phare, Image de marque | [8 empty] | Remarques de "Salon IDEOBAIN"
Octobre | Jeu concours |  | Facebook | Animation réseaux sociaux | Organique, payante | Clients particuliers, Clients professionnels tourisme | Notoriété, Intéragir avec la communauté
Novembre | Moments cocooning |  | Facebook | Animation réseaux sociaux | Organique | Clients particuliers | Image de marque, Intéragir avec la communauté | [8 empty] | Remarques de "Moments cocooning"
Novembre | Vidéo Douche Hammam |  | YouTube | Animation commerciale | Organique, payante | Clients particuliers, Clients professionnels tourisme | Promotion produit phare |  |  | Martine |  |  |  |  | 8000
Décembre | Newsletter Trimestrielle 4 |  |  | Périodique |  | Réseaux de distribution, Prescripteurs artisans architectes, Influenceurs | Animer le réseau commercial, Fidéliser |  |  | Estelle | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 8 | 8 |  | Remarques de "Newsletter Trimestrielle 4"
Décembre | Soldes d'hiver |  | Facebook | Animation commerciale | Organique, payante | Réseaux de distribution, Clients professionnels tourisme, Clients particuliers | Fidéliser, Baisse de prix |  |  | Martine |  |  |  |  | 5000 |  | Les dates des soldes 2018 ¦ Le portail des ministères économiques et financiers
Note on B17: Adele TRAVERT 06/07/2018 16:10 Programmer brainstorming pour conception de publication avant juin Adele TRAVERT 06/07/2018 16:11 Prévoir un post début aout pour la cible professionnels du tourisme
Note on C21: Adele TRAVERT 06/07/2018 17:14 Valider en amont les posts avec l'agence de Relation Presse